## Sheet1
Team Members: |  | Brandon | Harrison | Robert
[6 empty] | 2022-11-16 | [6 empty] | 2023 | [12 empty] | Legend:
| Project Start Date: | 2022-09-07 |  |  |  | 2022-11-23 |  |  |  | 2022-12-21 |  |  | Feb | Mar |  |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  | NS - Not Started
| Project Name: | The Hands Free Helmet |  | Week Starting: |  | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | IP - In Progress
C - Completed
# | Task: | Assigned To: | Last Revised: | Status: | % Done | [20 empty] | CF - Completed For Now | bar: 2022-11-09
1 | Annotated Bibliography | Brandon | 2022-12-10 | C | 100 | 2022-11-09: IP; 2022-11-23: CF; 2022-12-14: C; 2023-03-01: ?; 2023-05-03: C | D - Due
2 | Update Item List | Robert | 2022-11-16 | C | 100 | 2022-11-09: NR; 2022-11-16: IP; 2022-12-07: C; 2023-02-22: C; 2023-05-03: C | ? - Might be Due
3 | Block Diagram | Harrison | 2022-12-06 | C | 100 | [20 empty] | NR - Needs Revision | bar: 2022-11-09 to 2022-11-16; 2023-05-03
4 | Flow Chart | Robert | 2022-12-07 | C | 100 | [20 empty] | R - Revised | bar: 2022-11-09; 2022-12-07 to 2022-12-14; 2023-05-03
5 | Abstract | Harrison | 2022-11-09 | C | 100 | 2022-11-09: IP; 2022-11-30: NR; 2022-12-07: C; 2023-05-03: C | TBD - To Be Determined
6 | Introduction | Brandon | 2022-12-11 | C | 100 | 2022-11-09: IP; 2022-11-30: NR; 2022-12-07: IP; 2022-12-14: C; 2023-05-03: C
7 | Bibliography | Harrison | 2023-02-14 | IP | 100 | 2022-11-09: IP; 2022-11-30: CF; 2022-12-14: CF; 2023-02-22: IP; 2023-05-03: C | Ongoing:
8 | Methodology | Harrison | 2023-02-14 | IP | 100 | 2022-11-09: NS; 2022-11-23: IP; 2022-12-07: NR; 2022-12-14: CF; 2023-02-22: IP; 2023-05-03: NR; 2023-05-10: D | Bibliography
9 | Expected Results | Harrison | 2022-12-11 | C | 100 | 2022-11-09: NS; 2022-11-30: IP; 2022-12-07: NR; 2022-12-14: C; 2023-05-03: NR; 2023-05-10: D | Methodology
10 | Scheduling/Gantt Chart | Brandon | 2022-12-12 | C | 100 | 2022-11-09: NS; 2022-11-16: IP; 2022-12-07: NR; 2022-12-14: C; 2023-02-22: R; 2023-05-03: NR; 2023-05-10: D | App
11 | PPT Project Intro Slides | Brandon | 2022-12-15 | C | 100 | 2022-11-09: NS; 2022-12-07: IP; 2022-12-14: C; 2023-05-03: C | Building
12 | PPT Project Methods | Robert | 2022-12-15 | NR | 100 | 2022-11-09: NS; 2022-12-07: IP; 2022-12-14: CF; 2023-05-03: ?; 2023-05-10: C | Testing
13 | PPT Project E. Results | Harrison | 2022-12-13 | NR | 100 | 2022-11-09: NS; 2022-12-14: CF; 2023-02-22: IP; 2023-05-10: C
14 | PPT Project References | Harrison | 2022-12-11 | NR | 100 | 2022-11-09: NS; 2022-12-07: NR; 2022-12-14: CF; 2023-05-03: ?; 2023-05-10: C
15 | PPT Project Figures | Robert | 2022-12-10 | C | 100 | 2022-11-09: NS; 2022-12-07: IP; 2022-12-14: CF; 2023-05-03: NR; 2023-05-10: C
16 | Finalize (Paper) | All | 2022-12-14 | IP | 100 | 2022-12-07: IP; 2022-12-14: CF; 2023-05-03: NR; 2023-05-10: D; 2023-05-17: C | Notes:
17 | Finalize (Presentation) | All | 2022-12-15 | IP | 100 | 2022-11-30: IP; 2022-12-14: CF; 2023-05-03: IP; 2023-05-10: D; 2023-05-17: C | Bib - More Documentation
18 | Present | All | 2022-12-16 | D | 100 | [20 empty] | Met - Implementation | bar: 2022-12-14; 2023-05-10
19 | App | Robert | 2023-02-16 | C | 10 | 2022-12-14: NS; 2023-02-22: IP; 2023-03-29: CF; 2023-04-19: CF; 2023-05-17: C | App - Designed
20 | Building | Robert | 2023-02-16 | C |  | 2022-12-14: NS; 2023-02-22: IP; 2023-04-26: CF; 2023-05-03: IP; 2023-05-10: C | Build - Only missing HM10
21 | Testing | Robert | 2023-02-16 | IP |  | 2022-12-14: NS; 2023-03-29: IP; 2023-05-03: ?; 2023-05-10: D; 2023-05-17: C | Testing - Needs to be built